## Besluitenlijst
Legenda
Besluitenlijst Uitgiftedatum: 25 april 2023 |  |  |  | Code | Omschrijving / onderwerp
Nummer | Datum | Code | Omschrijving | AB | Algemeen Bestuur
1 | 2019-09-24 | AB | Niet te lang vergaderen, m.a.w. effectief vergaderen. Als proef voor 2020 vanaf heden geen notulen meer , doch een besluiten en aktijlijst hanteren. Zie ook de bijgevoegde toelichting. | MAT | Maatschappelijk Akkoord Tubbergen
2 | 2019-09-24 | AB | Dianne de Veen heeft besloten en aangegeven eind 2019 te stoppen. AH en AS gaan Antoinette Busscher benaderen. | MG | MijnGeesteren 2030
3 | 2019-09-24 | MAT | 15 okt. A.s. om 19.00 uur bespreking van MAT : Maatschappelijk Akkoord Tubbergen in het gemeente huis. Woordvoerder namens SDG: Anke. AS is dan ook aanwezig. | AED | AeD groep
4 | 2019-09-24 | MG | MijnGeesteren 2030: de gelederen zijn weer gesloten en we trekken gezamenlijk weer op. Gemeente moet wel het ontstane probleem m.b.t. Sport & Verbinden oplossen. Voor wat betreft plan Kroon, d.d. 11-09-2019, m.b.t. de Aloysiusschool Geesteren is de gemeente aan zet. 7 okt. a.s. wordt vervolgd. 25 nov. 2019 is er een inloopavond gepland met de gemeenteraad voor alle inwoners van Geesteren. | AB-secr | Algemeen Bestuur - secretariaat
5 | 2019-09-24 | AED | Dianne de Veen gaat nog 1 jaar de AED groep begeleiden en ondertussen naar een opvolger zoeken.
6 | 2019-11-26 | MG | Het A.B. deelgenoot maken van alle informatie uit het project MijnGeesteren 2030
7 | 2019-11-26 | AB | Vergaderschema is akkoord
8 | 2019-11-26 | AB | De 'oude' actielijst opnemen in Besluitenlijst i.c.m. actielijst , versie 2.0.
9 | 2019-11-26 | AB | Anke Haarhuis is door Herman Huis in 't Veld voorgedragen om de functie van voorzitter van hem over te nemen. Werd door het A.B. unaniem aangenomen en aldus besloten. Herman treedt dan op als vice-voorzitter.
10 | 2019-11-26 | AB | Maureen Wesselink en Ellen Veenhuis zijn - na zichzelf voorgesteld te hebben - aan het bestuur toegevoegd.
11 | 2019-11-26 | AB | Dit was na ruim 20 jaar de laatste vergadering van Dianne de Veen; ze neemt op 25 maart 2020 officieel afscheid.
12 | 2019-11-26 | AB | Herverdeling / heroeriëntatie taken bestuur SDG en vaststellen speerpunten worden in 2020 opgepakt.
13 | 2019-11-26 | AB | De geplande kennismaking met de nieuwe Cultuurmakelaar mw. Nienke Bloemhof is door haar, wegens miscommunicatie, gecancelled. Er wordt voorlopig geen nieuwe datum gepland, want ze wil het kennismaken met de dorpsraden anders aanpakken.
14 | 2020-01-14 | AB | Formele overdracht voorzitterschap van Herman Huis in 't Veld naar Anke Haarhuis - Oude Luttikhuis is een feit
15 | 2020-01-14 | AB-secr | Kerstkaarten in 2020 verzenden wordt herzien; eventueel t.z.t. digitaal ?
16 | 2020-01-14 | AED | Miranda Oosting neemt de coördinerende taak m.b.t. de AED's over van Dianne de Veen
17 | 2020-01-21 | AB-secr | Zoals destijds is afgesproken heeft AS de archiefkast in de CV-ruimte van erve Kampboer samen met Maikel Noordam bijgewerkt/opgeruimd.
18 | 2020-06-30 | AB | De informatiebijeenkomst van 18 maart j.l. is wegens de Corona problematiek gecanceld en wordt verplaatst naar najaar 2021
19 | 2020-09-01 | AB-secr | Per 1 jnauari 2021 het e-mailadres: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl bij BROSIS opzeggen. (e-mail 12-10-2020)
20 | 2020-09-01 | AB-secr | Subsisieaanvragen via het secretariaat doorsturen naar alle betrokkenen
21 | 2020-09-01 | AB | De volgens de vergaderschema vergadering op 22 september a.s. komt te vervallen
22 | 2020-09-01 | AB | Plan Hekwolter of Hekhuis aan de Huyerenseweg aanhouden tot er meer duidelijkheid is, w.o. info uit WBO en CDA
23 | 2020-09-01 | AB-secr | Wendy Roelofs wil iets voor de gemeenschap betekenen en heeft Anke Haarhuis benaderd. Anton gaat op 10 sept. met haar praten wat haar bedoeling is en wat zij eventueel voor het Dorpsbelang kan betekenen. Daar dit een positief gesprek is geweest gaat Wendy een AB-vergadering als toehoorder fysiek bijwonen. Vanaf 19-01-2021 gaat ze de AB-vergaderingen bijwonen.
24 | 2020-10-13 | AB | Subsisieaanvragen via het secretariaat doorsturen naar alle betrokkenen, die dan op hun beurt de aanvragen afstemen met Jan Arkink (als coördinator)
Besluitenlijst |  | vervolg
Nummer | Datum | Code | Omschrijving
25 | 2020-12-01 | AB | Met betrekking tot het GLASHOES is er afgesproken om n.a.v. het e-mailbericht van de dorpsraad Fleringen, dit gezamenlijk met alle dorpsraden op te pakken. Fleringen neem hierin het initiatief.
26 | 2020-12-01 | AB | Het WINDBELEID goed blijven volgen, verdiepen en meedenken. In januari 2021 en verder ons beter en uitgebreider laten informeren door Essenkracht; zie ook de actielijst
27 | 2020-12-01 | AB | Verzekeren tegen bestuurdersaansprakelijkheid is volgens het Dagelijks Bestuur niet nodig.
28 | 2021-04-20 | AB | Daar Frans Kuipers eerder al heeft aangegeven per 1 mei 2021 zijn wzh in het bestuur te willen beëindigen is Wendy Roelofs bereid gevonden zijn taak tijdelijk over te nemen totdat er een definitieve vervanger gevonden is. AH en AS zeggen toe om haar hierin - indien wenselijk - te ondersteunen. In de vergadering op 1 juni 2021 is na enige discussie - ondanks haar goede bedoelingen - haar sterk afgeraden om hieraan te beginnen.
29 | 2021-04-20 | AB | Positie en strategie m.b.t. ontwikkelingen het Glashoes - Tubbergen: daar er in de kerkdorpen hierin totaal geen draagvlak is, dit niet verder volgen / v.k.a.
30 | 2021-06-01 | AB | Zolang er geen vervanger voor de vacature van de penningmeester is beheert de secretaris de vejaardagenoverzicht met de bestellingen.
31 | 2021-06-28 | AB | Domeinnaam Duurzaam Geesteren opzeggen. Zie hiervoor Essenkracht.
32 | 2021-06-28 | AB | Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) e-mail 22-06-2021 m.b.t. presentatie v.k.a. Unaniem besloten om de statuten (nog) niet aan te passen, doch "wel een vinger aan de pols" te houden.
33 | 2021-06-28 | AB | Informatie over omvorming groenvoorziening Hanenslag, e-mail 25-05-2021 v.k.a. Er werd wel gekonstateerd, dat dit een goede start van de gemeente is om tot uitvoering van het project Kwaliteit Openbaar groen (KOG) over te gaan.
34 | 24-08-2021 | AB | Wendy geeft aan vanwege privé en persoonlijke omstandigheden niet alle vergaderingen bij kan wonen. De vergadering heeft hier begrip voor en geeft haar alle vrijheid.
35 | 2021-09-21 | AB | AS is per 13 sept. 2021 als bestuurslid gestopt bij de Stichting Leergeld gemeente Tubbergen; is nog wel contactpersoon voor Geesteren samen met de directeur vande St. Aloysiusschool, dhr. Gerard van der Kuil.
36 | 2021-11-15 | AB | Per 8 nov. 2021 gaat AS de website van het Dorpsbelang www.geesteren1.nl onderhouden en Maureen onderhoudt Facebook.
37 | 2021-11-15 | AB | De volgende vergadering is gepland op 25 januari 2022; fysiek of on-line is afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. de corona virus. Voorlopig wordt door AS een concept vergaderschema gemaakt.
38 | 2021-11-15 | AB | Tot en met september 2021 zijn maandelijks duidelijke, gedetailleerde overzichten verstrekt door FK. Half nov. is de overgang geregeld door de Rabobank, incl. de bankpas. Nu is de huidige penningmeester (E.V.) in staat de traditie voort te zetten.
39 | 2022-03-22 | AB | Wendy Roelofs heeft via de voorzitter aangegeven met het Dorpsbelang te willen stoppen. Het kost haar teveel energie, meer dan verwacht. Haar dus ook verwijderen uit diverse distriebutielijsten. We mogen nog wel ad hoc een beroep op haar doen.
40 | 2022-03-22 | AB | JPdB meldde, dat er op 22 mei 2022 door de stichting Mariakapel Geesteren een processie georganiseerd wordt.
41 | 2022-11-29 | AB | Het AB gaat anuniem akkoord met de naam van de nieuwe straat bij de school 24-08-2022, nl. de Mariaschoollaan.
42 | 2022-11-29 | AB | Na het opstellen van de kerkenvisie door de heren Olimulder - Arkink en Schrijver is deze - door de secretaris SDG - naar de gemeente verzonden
43 | 2023-02-21 | AB | Agendapunt "Vragen over e-mailberichten & schriftelijke correspondentie": De in het verleden ingestelde procedure om alle niet direct ter zake doende e-mailberichten door de secretaris naar Dorpsbelangeesteren@gmail.com met gebruikersnaam dorpsbelanggeesteren (ww parklutkeberg2018) te sturen. Reden: de afhandeling rond de post en de e-mail afhandeling nam relatief teveel tijd in beslag. Aangezien wegens nieuwe versies GMAIL niet meer voldoet aan onze wensen worden vanaf heden deze e-mailberichten - ter kennisname - rechtstreeks naar alle bestuursleden gestuurd.
44 | 2023-03-01 | AB | Na enige discussie in onze bestuursvergadering op 21-02-2023. is de structuur schema van de S.D.G. door de vz aangepast, zodat deze nu definitief vastgestels wordt. Deze wordt nog deze week (ter kennisname) naar het college van B&W en alle (ex-) voorzitters van de werkgroepen verzonden. Ook onze website zal dan aangepast worden.
45 | 2023-02-21 | AB | Vergaderschema S.D.G. 2023 is (onder voorbehoud) vastgesteld
46 | 2023-02-21 | AB | JPdB is door Henk Oude Wesselink benadert omtrent de financien van de IjJbaan het Landriet. Vanwege mogelijk financiele steun is door de gemeente doorgestuurd naar de SDG. Aangezien wij ook afhankelijk zijn van Subsidies en bijdragen kunnen wij hun niet helpen. Wel geadviseerd om fondsen (w.o. SBNL ) te benaderen. Dit door AS met hem op 23-02-2023 besproken. Overigens is in het verleden ook het mogelijk gebruik van de verharde handveldje als ijsbaantje (voor m.n. de jeugd) ook met hem besproken, doch dit werd door hem als niet als zinvol / niet haalbaar afgewimpeld.
47 | 2023-03-21 | AB | Vanaf heden de vergaderingen beginnen om 19.30 i.p.v. om 20.00 uur. Vergaderschema 2023 is na aanpassing akkoord.
48 | 2023-03-21 | AB | De definitieve versie "Windbeleid" komt 18 juni a.s. in de gemeenteraad.

## Actielijst
Actielijst Uitgiftedatum: 25-04-2023
Nummer | Onderwerp | Eigenaar/Verantw. | Datum opgevoerd | Datum gepland | Datum gereed | Status
Oud | Bewegwijzering kruising Gelepollenweg en Mariakapel (=gereed) | GW/DdV | 2017-09-25 |  | 24-08-2021 | (laten) Inventariseren wat nog ontbreekt. Wegens vertrek van de indiener DdV is dir n.v.t.
Oud | Wijkindeling herzien in overleg met A.V.G. | HH/FK | 2018-06-06 |  | 2020-01-14 | met Paul Gehring; is volgens HH n.v.t.
Oud | Woonbestemming m.b.t. trotoir langs de Kormelinkstraat / zie ook e-mail 9-4-2019 van AS | AS | 2018-07-09 |  |  | AB-9-4-2019: tzt bespreken met de kernwethouder Ursula Bekhuis; AB 24-08-2021 voorleggen aan de dorpsraden-coörd. JvO
Oud | Voetpad langs de Vickenweg naar de sporthal | GW/HH | 2018-11-26 |  | 2020-06-30 | 08-11-2018: als onderliggend doc. Toegevoegd bij de zaakafh. Van st. sporthal
Oud | Plan indienen bij de gemeente m.b.t. 75 jaar bevrijding in april 2020 | AS | 2019-09-03 |  | 2020-01-14 | Is volgens Michel Wallerbosch reeds ingediend, dus in behandeling bij A.V.G.
Oud | Zitbankje (overdekt?) op de essen naar het Mariakapel en aanpassing/renovatie kerkepad naar de Lolee-kapel | AH | 2019-03-09 |  |  | Gerrit Kruse? Gemeente? AB 28-06-2021 Aansluiten in de setting van Nationaal Landschap N-O Twente, het Equestrian Park. AB 24-08-2021 t.z.t. afstemmen met Rob Maathuis
1 | Bespreken Terugblik inspiratiebijeenkomst op 25 mei j.l. Zie ook e-mail 29-07-2019 | AS | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 2020-06-30 | Evaluatie wordt 26 sept. met JvO besproken.
2 | Nota kwaliteit openbare ruimte; zie ook e-mail 23-07-2019 en publicatiedatum 18-02-2020 van de website tubbergen.nl | Allen | 2019-09-24 |  | 2020-06-30 | De gemeenteraad maakt bij het opstellen van de begroting jaarlijks keuzes waar zij geld aan willen uitgeven. In november stelt de raad de begroting voor 2021 vast. Dan zal duidelijk worden hoeveel geld er uitgegeven kan worden aan het Kwaliteitsplan. Is uitgestel/afgewezen
3 | Benaderen Antoinette Busscher voor een bestuursfunctie | AH en AS | 2019-09-24 | 2019-08-26 | 2020-09-01 | Gezien de huidige bemensing is dit niet meer nodig; feedback naar A.B.
4 | Kerstkaarten met een attentie wordt door Anton geregeld | AS | 2019-11-26 | 2019-12-01 | 2019-12-20 | AB-leden zorgen voor distributie
5 | Verslag omgevingsvisie | AO | 2020-01-14 | 2019-12-01 | 2020-06-30 | Zie e-mail Rik Stamsnieder 27-11-2019
6 | Bestuurssamenstelling: Anke maakt een voorstel | AH en AS | 2020-01-14 | 2020-02-18 | 29-22-2022 | Waarbij een duidelijk onderscheid gemaakt moet worden tusen taken voor het Dorpsbelang, Mijn Geesteren 2030 en wat is hierbij de rol van de gemeente ook m.b.t. het Maatschappelijk Akkoord. Zie ook actiepunt 31.
7 | Pad vanaf inrit erf Maathuis naar erve Mensman slecht begaanbaar door rolstoel gebruikers | AS | 2020-01-14 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | Is betaald door erve Mensman en uitgevoerd door de gemeente; is inmiddels verbeterd en hier moeten we het mee doen
8 | Definitieve convenant beoordelen en terugkoppelen naar de gemeente | AB | 2020-01-14 | 2020-04-14 |  | Versie 2015 (nog relevant?); agenderen voor toekomstig CDO overleg
9 | Verkeer & Veiligheid: de knelpunten samen met de werkgroep Voorzieningen inventariseen | AH | 2020-01-14 |  | 24-08-2021 | Met name de oversteek schoolkinderen bij Hamer en de Langeveenseweg. Zie verkeersrapport lees 2.4 pag 6 en 7 en het wordt duidelijk. AH bespreekt dit ook in de O.R. van de basisschool. E.e.a.is niet haalbaar
10 | Verkoop grond blokhut (e-mail 05-02-2020) | AS | 2020-02-18 | 2021-12-09 | 2020-12-09 | Afstemmen met St. Pancratius en JNG; voordat de akte getekend gaat worden een feedback naar Frans Kuipers
11 | Uitreiken bordje bij het walnotenboom in het kader van "Samenloop voor hoop" | AS | 2020-02-18 |  |  | Afstemmen met de gemeente / wethouder Bekhuis neem op ???. het bordje mee naar de AB-vergadering
12 | Alle regelingen en functies, die in het gemeentelijk beleid terugkomen (St. Leergeld gemeente Tubbergen.) | AB | 2020-06-30 |  | 24-08-2021 | Zorgdragen voor een vervang(st) voor AS, die per 01-01-2021 de stichting wil verlaten om toch de affiniteit met Geesteren te bewaren. De directeur van de basisschool is samen met AS contactpersoon. Is voor kennisnaming aangenomen en is geen zaak voor het Dorpsbelang.
13 | Huisvesting buitenlandse werknemers: praktijk vs. gemeentelijk beleid; zie ook info op https://bestuur.tubbergen.nl/zoeken/Huisvesting%20buitenlandse%20werknemers:/ | AS | 2020-06-30 |  |  | Een afspraak maken met O.V.V.K. (indien fysiek weer mogelijk is) en t.z.t. agenderen voor CDO
14 | Ervaringen handhaving in coronatijd: wegkijken door de gemeente, terwijl er toch wel veel activiteit is, m.n keten, kampeerfeesten: signaal overheid landelijk vs. Lokaal | AB | 2020-06-30 |  |  | Feedback naar de gemeente: veel regel, doch weinig/geen sancties. "Wassen neus…!!
15 | Duurzaamheidsambities provincie: zonneparken, windmolens, vergisting: hoe staan wij erin? Zie ook de definitieve zienswijze Windbeleid gemeente Tubbergen | AB | 30-06-2020 19-01-2021 16-02-2021 |  | 24-08-2021 | En wat is de regionale strategie? Is ook besproken met Essenkrachr, Rik Silderhuis. Het Dorpsbelang moet wel betrokken blijven. Het sentiment is niet positief! Is voorlopig door de gemeente geparkeerd, indien weer actief dan opnieuw agenderen.
16 | Inventarisatie en bestrijding invasieve exoot, w.o. Japanse duizendknoop en de Amerikaanse vogelkers | AB | 30-06-200 |  | 24-08-2021 | Feedback naar de gemeente; ook dhr. Tonnie Eidhof heeft dit onderhanden. Niet direct een onderwerp voor het Dorpsbelang.
17 | Per 1 jnauari 2021 het e-mailadres: secretaris@dorpsbelanggeesteren.nl bij BROSIS opzeggen. | AS | 2020-09-01 | 2020-09-02 | 2020-09-02 | Per e-mail bij BROSIS opgezegd
18 | Reminder naar LTO - Maarten Jan Hemmer - rekeninghoudend met routes van schoolgaande kinderen ten tijde van de mais periode | HH | 2020-09-01 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | Het is niet bekend hoe dit gewerkt heeft. Wel is LTO gevraagd hierop toe te zien.
19 | Borgen hoe dergelijke zaken als ruimen van 13 eiken en bouwen schuurwoningen afgestemd worden tussen de gemeente en de provincie | AB | 2020-10-13 |  |  | Bespreken met Bianca Menderink en de kernwethouder, zodra er weer fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn.
20 | In januari 2021 ons beter en uitgebreider laten informeren door Essenkracht | AS | 2020-12-01 | 2021-02-19 | 2021-01-19 | In de online vergadering van 19 jan. 2021 heeft Rik Silderhuis ons bijgepraat. N.a.v. deze uitleg heeft AH namens het Dorpsbelang naar de gemeente gereageerd.
21 | Beleidsstuk Huisvesting; zie ook e-mailbericht 01-07-2020 en 20-11-2020. I.c.m. punt 13. | AB | 2020-12-01 |  |  | Agenderen, zodra we fysiek kunnen vergaderen
22 | Zoeken naar een vervang(st)er voor Frans Kuipers, die aangegeven heeft per 1 mei 2021 te willen stoppen | AB | 2021-01-19 | 01-02-2021/ 30-9-2021/ 15-11-2021 |  | Dhr. Jan Arkink gevraagd uit te zien naar een jonge geschikte kandidaat / Maureen benadert Gideon Snijders (heeft bedankt). Nu wordt Bert Wesselink nog benaderd(15-11-2021: ziet er ook vanaf, gezien zijn persoonlijke situatie). Volgens HH zou Leon Kroeze ook benaderd kunnen worden. Op 30-09-2021 met Ellen Veenhuis afgesproken, dat zij contact met Frans Kuipers zal opnemen om zijn functie tijdelijk over te nemen. Dit ook aan Frans kenbaar gemaakt. AH gaat Ronnie Willighuis nog benaderen/polsen.
23 | Voorkeurslocatie glaskunstwerk Geesteren (e-mail 13-04-2021) | AH | 2021-04-20 | 2021-06-01 | 24-08-2021 | Anke koppelt dit terug naar Ilse Nijmeijer - gemeente / Kunstwerk komt bij erve Mensman
24 | Herman heeft te kennen gegeven, dat hij de website niet meer kan onderhouden. Wie neemt dit van hem over? | AB | 2021-04-20 | 2021-06-01 | 2021-11-15 | Het betreft website: www.geesteren1.nl / Maureen neemt dit over van Herman en hij geeft aan wanneer dit gelegen komt. Zie besluitnr 36.
25 | Zoeken naar een vervang(st)er voor Alexander Oosting, die aangegeven heeft per 1 januari 2022 te willen stoppen | AB | 2021-06-01 | 2023-02-21 |  | Als mogelijke kandidaten de volgende personen benaderen: Gerard Krikhaar ( Anke benadert hem) en Gerald Kroeze; JPdB polst Bram Braakhuis (voorlopig niet). MW vraagt Gideon Snijders - Vinckenweg contact op te nemen met A.O. Wel rekening houdend met de nieuwe bestuurssamenstelling. AB: 21-02-2023 AS benadert Rick Huis in 't Veld
26 | Aandachtpunt: de nieuwe ontsluitingsweg Vriezenveenseweg - langs erve Kampboer - naar de Langeveenseweg | AB | 2021-06-28 |  |  | T.a.v. de privacy van de aanwonenden en de veiligheid van de schoolkinderen. AB 24-08-2021 AH informeert bij Gerard v.d. Kuil
27 | Informatieavond S.D.G. op 6 okt. 2021 | AB | 2021-06-28 | 2021-09-21 | 2021-10-06 | * Uitnodigingen door AS * Thema's zorgcoöperatie door Leo St. En Mijn Geesteren2030 door Jan A. en de nwe school door Gerard v.d. Wiel ?
28 | Bezetting seniorenappartementen en verdeling kavels Plan Hutten 2; afstemmen met de gemeente en W.S.T. | AB | 2021-06-28 |  |  | Steeds meer jongeren worden in de Aanleg gehuisvest en bij de verdeling van kavels ook aan jongeren niet wonend in Geesteren. Beide onderwerpen heeft AS op 2 september - informeel- met wethouder Bernink besproken
29 | Plaatsing vacature Penningmeester SDG op de vacaturesite van Stichting Welzijn Tubbergen | AS | 24-08-2021 | 24-08-2021 | 31-08-2021 | https://swtd.nl/ons-aanbod/vrijwillige-inzet/vrijwilligers-vacatures/ zie ook de e-mail van 31-08-2021
29 | Opzetje maken van de (nieuwe) organisatiestructuur "Stichting Dorpsbelang Geesteren" Zie ook punt 6 en 31 | AH / AS | 2021-09-21 | 2021-11-10 | 2022-11-29 | Rekening houdend met het project MijnGeesteren 2030 en het advies van de gemeente Tubbergen. Wordt 10 nov. Met Jos van Olffen en Bianca Menderink besproken.
30 | Uitwerking Dienstverlening door de gemeente in concept | Weth Trees Vloothuis | 2021-11-15 | week 52 |  | In het kader van Centrumberaad Tubbergen heeft de wethouder e.e.a. in onze AB vergadering toegelicht
31 | Huidige structuur van de Stichting Dorpsbelang Geesteren aanpassen, daarbij rekening houdend met het maken van duidelijke proces afspraken SDG met MG2030 | AH / AS / Dorien van der Aa | 2021-11-15 | 24-3-2022 / 28-06-2022 | 2022-10-13 | Ook daarbij het Maatschappelijk akkoord (spoorboekje gemeente) betrekken. Dit wordt 24-03-2022 met SDG en de vz van de werkgroepen MG2030 besproken. Op 28-06-2022 met Bianca menderink de situatie besproken. Na enige discussie wordt er afgesproken om de kernpersonen voor een avond (na de vakantie ) uit te nodigen voor een gesprek.. Daarna dit met de gemeente (JvO) afstemmen. Zie verder de Besluitenlijst
32 | De ontstane onvrede m.b.t. het windbeleid, m.n. de plaatsing van turbines en de benadering van de betrokkenen koppelt AH terug naar de projectleider Hanneke Nijland | AH | 2021-11-15 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | Zie de reactie op de app Dorpsbelang
33 | Er worden Kerstwensen van de SDG geplaatst op: 1 Facebook (Maureen) en 2 Website Geesteren1 (Anton) en 3 artikel in op en rond de Essen (Anton) en op de banner in het park. | WW / AS | 2021-11-15 | week 49 | week 50 | Gereed
34 | JPdB wijst op de slechte staat van de secundaire binnenwegen, waarbij de verkeersveiligheid in gevaar komt. Vooral nu, omdat deze wegen ook gebruikt gaan worden als omleidingsroutes. De gemeente zou de totale infrastructuur van deze wegen moeten herzien, vooral m.b.t. het agrarisch en het vrachtverkeer. | Allen | 2021-11-15
35 | Verkeers(on)veiligheid aan de Langeveenseweg | AH en AS | 26-1-2022 / 22-02-2022 |  |  | Zie ook het e-mailbericht van Nicole Letteboer, gedateerd 22-01-2022 en de reacties daarop. Dit punt is ook in het verleden met de gemeente (wethouder Volmerink) besproken. AS reageert via de mail en AH neemt contact op met Nicole. AH doet navraag v.w.b. een betere belijning in het voorjaar. Maandag 26-09-2022 zou de markering geplaatst worden, doch dit is wegens slechte weersomstandigheden verplaatst naar een ander moment.
36 | Reactie n.a.v. e-mail 28-05-2022 Essenkracht | AH | 2022-05-31 | 2022-06-02 | 2022-06-02 | Verzonden
36 | Positie Dorpsbelang Geesteren versus Mijn Geesteren2030 en de gemeente | Allen | 2022-09-13 | 01-01-2023 / 21-02-2023 |  | Het door AH en AS gemaakte discussie / praatstuk is in het AB vergadering besproken en is afgesproken, dat de in het stuk genoemde personen op 13-10-2022 uitgenodigd worden om hierover verder te praten. Dit conform de actiepunten 6,29 en 31. Resultaat van het gesprek op 15-11-2022, zie e-mail d.d. 20-12-2022 en is vastgelegd in een aangepaste organogram, versie november 2022, welke nog verder aangepast dient te worden. In AB-vergadering op 24-01-2023 verder besproken en de voorzitter komt met een opzetje en wordt 21 febr. a.s. opnieuw besproken. Afgesproken, dat de ingebrachte wijzingen in het schema aangebracht worden om deze daarna te gaan distributeren naar de college van B&W, de vz vd wg Mijn Geesteren2030. De AB-leden gaan nadenken over de verdere taakverdeling.
37 | Nader uitleg vragen aan de voorzitter van de Ontmoeting / de bieb m.b.t. de verkoop | AH | 2022-11-29 | 2022-12-31 | 2023-01-24 | N.a.v. van e-mail dd 28-11-2022 van de secretaris. Zie e-mail wisseling Anke Haarhuis met Ris Paus in dec-2022
38 | Straatnaam voor de bejaardenwoningen bij de Aloysiusschool. Advies verzoek voor zaak 426636 | AB | 2022-11-29 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | Besluit tot het vaststellem van openbare ruimten (straatnaambesluit): Mariaschoollaan
37